АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17 января  2018 года        №7

О плане организационно- технических мероприятий

по подготовке и проведению выборов

Президента Российской Федерации

18 марта 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года                   № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным   законом от 10 января 2003 года № 19-ФЗ  «О выборах  Президента Российской Федерации», постановлением  Правительства Российской Федерации от             8 ноября 2017 года № 1337 «О мерах по оказанию содействия   избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации», постановлением  Губернатора Курской области от 8   декабря 2017 года № 369-пг «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям всех уровней в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года» и в целях оказания содействия избирательным комиссиям всех уровней в организации подготовки и проведении выборов Президента Российской Федерации,      Администрация Камышинского сельсовета Курского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый план организационно- технических мероприятий, связанных  с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

- Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  Камышинского сельсовета

Курского района                                                                     А.В.Бритвин

Утвержден

постановлением Администрации

Камышинского сельсовета

Курского района

Курской области

от 17 января   2018 года  № 7

П Л А Н

организационно- технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов  Президента Российской Федерации

18 марта 2018 года

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предоставление участковым избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимых помещений, соответствующих установленным требованиям законодательства, помещения для голосования избирателей в день голосования, помещения для работы участковых избирательных комиссий и хранения избирательной документации, транспортные средства, средства связи, технологическое и техническое оборудование, а также оказывать при необходимости иное содействие, направленное на обеспечение выполнения участковыми избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. | Не позднее 6 февраля 2018 года | Глава Камышинского сельсовета Курского района |
| 2. | Оказание содействия в оборудовании помещений избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года с учетом соблюдения требований техники безопасности, пожарной безопасности (электроснабжение, освещение и т.д.) | Не позднее 6 февраля 2018 года | Глава Камышинского сельсовета Курского района |
| 3. | Обеспечение оборудования избирательных участков специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме реализовать избирательные права | Не позднее 6 февраля 2018 года | Глава Камышинского сельсовета Курского района |
| 4. | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов. | Не позднее 15 февраля 2018 года | Глава Камышинского сельсовета Курского района |
| 5. | Содействие в обеспечении участковых избирательных комиссий компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом. | Не позднее 25 февраля 2018 года | Глава Камышинского сельсовета Курского района |
| 6. | Обеспечение предоставления участковым избирательным комиссиям при проведении голосования в отдельных населенных пунктах, а также вне помещения для голосования, достаточное количество транспортных средств с числом посадочных мест, необходимых для обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования не менее двух членов участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а также наблюдателей, выезжающих совместно с членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса. | 18 марта 2018 года | Глава Камышинского сельсовета Курского района |
| 7. | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов с избирателями. | В течение трех дней со дня подачи заявки | Глава Камышинского сельсовета Курского района |
| 8. | Содействие ОМВД России по Курскому району в Курской области в обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов 18 марта 2018 года Президента Российской Федерации. | 16-19 марта 2018 года | ОМВД России по Курскому району в Курской области (по согласованию) |
| 9. | Организация в день выборов торгового, медицинского и культурного обслуживания избирателей. | 18 марта 2018 года | Глава Камышинского сельсовета Курского района |