**АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

 от 10 октября 2018 г. № 24

 п. Камыши

О подготовке и проведении осенне-зимнего

пожароопасного сезона 2018-2019 годов

территории Камышинского сельсовета

Курского района Курской области

 В целях обеспечения защищенности населенных пунктов и объектов на территории Камышинского сельсовета Курского района Курской области в ходе осенне-зимнего пожароопасного сезона 2018-2019 годов, предупреждения гибели людей на пожарах в этот период:

 1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению осенне-зимнего пожароопасного сезона 2018-2019 годов на территории Камышинского сельсовета Курского района Курской области.

 2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главного специалиста-эксперта Герасимова В.Н.

 3.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

 Глава Камышинского сельсовета А.В.Бритвин

 УТВЕРЖДЕН

 распоряжением главы Камышинского сельсовета Курского района Курской области от 10.10.2018г. № 24

**П Л А Н**

**мероприятий по подготовке и проведению осенне-зимнего пожароопасного**

**сезона 2018-2019 годов на территории Камышинского сельсовета**

**Курского района курской области.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | Провести уточнения и корректировку списков граждан, относящихся к группе риска (одиноких престарелых граждан, многодетных семей и лиц, склонных к употреблению спиртных напитков).Базу данных по спискам граждан «группы риска» представить в ЕДДС Курского района. Провести работу по персональному закреплению для организации пожарно-профилактической работы с ними внештатных пожарных инструкторов и старших населенных пунктов | до 31.10.2018г. | Администрация Камышинского сельсоветаДепутаты Камышинского сельсовета, Старшие населенных пунктов |
| 2 | Разработать и утвердить графики посещения неблагополучных семей, организовать проведение подворных обходов совместно с участковым инспектором полиции.  | до 01.11.2018г. | Администрация сельсовета, участковый инспектор |
| 3 | Уточнить списки лиц, планируемых переселение к родственникам на зимний период  | октябрь 2018г. | Администрация Камышинского сельсовета |
| 4 | Провести проверку противопожарного состояния жилых домов частного сектора с целью предупреждения пожаров по причине неисправности электрооборудования и печного отопления.Активизировать пропаганду о недопущении использования самодельных обогревательных приборов, противопожарных знаний среди населения при проведении подворных обходов. Организовать распространение наглядной агитации по пожарной безопасности  | до 01.11.2018г. | Администрация Камышинского сельсоветаДепутаты Камышинского сельсовета, Старшие населенных пунктов |
| 5 | Организовать проверку мест возможного проживания лиц без определенного места жительства (бесхозных строений, чердаков, подвалов) с целью пресечения незаконного проживания | весь период | Администрация Камышинского сельсовета,Участковый инспектор |
| 6 | Провести методические сборы со старшими населенных пунктов по разъяснению их обязанностей и стоящих перед ними задач | до 25.10.2018г. | Администрация сельсовета |
| 7 | Обеспечение подъездов пожарных автомобилей к естественным водоисточникам | Весь период | Администрация Камышинского сельсовета |
| 8 | Провести проверку источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах и предприятиях перед началом пожароопасного периода, принять меры по их приведению в работоспособное состояние | До 01.11.2018г. | Администрация Камышинского сельсовета |
| 9 | Организовать пожарно-профилактическую работу на объектах с массовым пребыванием людей по проведению мероприятий по празднованию новогодних и рождественских праздников | декабрь 2018г.-январь 2019г.  | Администрация Камышинского сельсоветаАдминистрация школ, ДК, библиотек, участковый инспектор |