АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРСКОГО РАЙОНА    КУРСКОЙ   ОБЛАСТИ

______________________________________________________________

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 01 октября  2021 г.          №  41

п. Камыши

О подготовке и проведении осенне-зимнего

пожароопасного сезона 2021-2022 годов

территории Камышинского сельсовета

Курского района Курской области

В целях обеспечения защищенности населенных пунктов и объектов на территории Камышинского сельсовета Курского района Курской области в ходе осенне-зимнего пожароопасного сезона 2021-2022годов, предупреждения гибели людей на пожарах в этот период:

1. Утвердить  прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению осенне-зимнего пожароопасного сезона 2021-2022 годов на территории Камышинского сельсовета Курского района Курской области.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3.Распоряжение вступает в силу  со дня его подписания.

И.О.Главы Камышинского сельсовета 	                            Г.Н.Апатенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением главы Камышинского                	   сельсовета Курского района Курской                     	   области от 01.10.2021г.  № 39

П Л А Н

мероприятий по подготовке и проведению осенне-зимнего пожароопасного

сезона 2021-2022 годов на территории Камышинского сельсовета

Курского района курской области.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести уточнения и корректировку списков граждан, относящихся к группе риска (одиноких престарелых граждан, многодетных семей и лиц, склонных к употреблению спиртных напитков). Базу данных по спискам граждан «группы риска» представить в ЕДДС Курского района. Провести работу по персональному закреплению для организации пожарно-профилактической работы с ними внештатных пожарных инструкторов и старших населенных пунктов | до 31.10.2021г. | Администрация Камышинского сельсовета Депутаты Камышинского сельсовета, Старшие населенных пунктов |
| 2 | Разработать и утвердить графики посещения неблагополучных семей, организовать проведение подворных обходов совместно с участковым инспектором полиции. | до 01.11.2021г. | Администрация сельсовета, участковый инспектор |
| 3 | Уточнить списки лиц, планируемых переселение к родственникам на зимний период | октябрь 2021г. | Администрация Камышинского сельсовета |
| 4 | Провести проверку противопожарного состояния жилых домов частного сектора с целью предупреждения пожаров по причине неисправности электрооборудования и печного отопления. Активизировать пропаганду о недопущении использования самодельных обогревательных приборов, противопожарных знаний среди населения при проведении подворных обходов. Организовать распространение наглядной агитации по пожарной безопасности | до 01.11.2021г. | Администрация Камышинского сельсовета Депутаты Камышинского сельсовета, Старшие населенных пунктов |
| 5 | Организовать проверку мест возможного проживания лиц без определенного места жительства (бесхозных строений, чердаков, подвалов) с целью пресечения незаконного проживания | весь период | Администрация Камышинского сельсовета, Участковый инспектор |
| 6 | Провести методические сборы со старшими населенных пунктов по разъяснению их обязанностей и стоящих перед ними задач | до 25.10.2021г. | Администрация сельсовета |
| 7 | Обеспечение подъездов пожарных автомобилей к естественным водоисточникам | Весь период | Администрация Камышинского сельсовета |
| 8 | Провести проверку источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах и предприятиях перед началом пожароопасного периода, принять меры по их приведению в работоспособное состояние | До 01.11.2021г. | Администрация Камышинского сельсовета |
| 9 | Организовать пожарно-профилактическую работу на объектах с массовым пребыванием людей по проведению мероприятий по празднованию новогодних и рождественских праздников | декабрь 2021г.- январь 2022г. | Администрация Камышинского сельсовета Администрация школ, ДК, библиотек, участковый инспектор |